администрация

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2025                                                                                                   №  1202

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского муниципального округа, их формировании и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского  муниципального  округа,  их  формирования  и  реализации  (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить в сетевом издании «Кировская районная газета «Знамя труда» и на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с разработкой и реализацией муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета Кировского муниципального округа, начиная с 01.01.2026.

Временно исполняющий полномочия

Главы Кировского муниципального

округа Калужской области                                                                   И.Н. Феденков

# Приложение № 1

к Постановлению

администрации Кировского

муниципального округа

от 16.10.2025 № 1202

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ Кировского муниципального округа Калужской области, их формирования и реализации

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных программ администрации Кировского муниципального округа Калужской области (далее - администрация), их формирования и реализации (далее соответственно - Порядок, муниципальные программы).

2. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным подразделением администрации, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителем муниципальной программы и (или) участником структурного элемента направления муниципальной программы.

3. Соисполнителем муниципальной программы выступает структурное подразделение администрации, являющееся ответственным за реализацию направления муниципальной программы в части структурного элемента направления муниципальной программы, мероприятия, входящего в состав структурного элемента направления муниципальной программы (далее - соисполнитель).

Соисполнителем может выступать ответственный исполнитель.

4. Участниками структурного элемента направления муниципальной программы являются орган местного самоуправления Кировского муниципального округа, другие организации, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов направления муниципальной программы, мероприятия, входящего в состав структурного элемента направления муниципальной программы (далее - участник структурного элемента).

5. Реализация муниципальной программы осуществляется через направления муниципальной программы, взаимоувязанные по целям, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающие достижение целей и решение задач в сфере социально-экономического развития Кировского муниципального округа.

6. Для целей Порядка под термином «направление муниципальной программы» понимается комплекс сгруппированных структурных элементов по коду разделов и подразделов классификации расходов бюджетов, установленному приложением №1 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденному приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Наименование направления муниципальной программы должно соответствовать коду раздела (4 - 5 разряды) классификации расходов.

7. Структурным элементом направления муниципальной программы являются комплексы проектных мероприятий (включающие в себя региональные и (или) муниципальные проекты) и (или) комплексы процессных мероприятий (далее - структурный элемент).

7.1. Проектное мероприятие содержит в себе наименования регионального и (или) муниципального проектов при условии его включения в решение о бюджете Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период и (или) в уведомление об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и на плановый период по коду целевой статьи расходов.

7.2. Процессное мероприятие содержит наименование мероприятия, указанного в решении о бюджете Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период и (или) в уведомлении об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и на плановый период по коду целевой статьи расходов, и не относится к региональному или муниципальному проекту.

8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации.

9. Направление муниципальной программы, указанное в паспорте муниципальной программы, детализируется по структурным элементам и мероприятиям, входящим в состав структурного элемента в соответствии с разделами II, III Порядка.

10. Муниципальная программа должна иметь срок реализации не менее 6 лет, если иные требования не установлены федеральными или региональными органами исполнительной власти.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы, направления муниципальной программы

1. Муниципальная программа содержит:

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы», соответствующий форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку.

1.2. Раздел «Характеристика мер муниципального регулирования», содержащий сведения об основных мерах правового регулирования муниципальной программы (далее - сведения) по форме, предусмотренной приложением № 2 к Порядку.

1.3. Раздел «Направление муниципальной программы», соответствующий формам, предусмотренным приложением № 3 к Порядку, должен содержать:

1.3.1. Подраздел «Структура направления муниципальной программы».

1.3.2. Подраздел «Финансовое обеспечение направления муниципальной программы».

1.3.3. Подраздел «Сведения о показателях направления муниципальной программы», включающий показатели, которые:

1.3.3.1. Характеризуют количественно ход реализации и достижение задачи структурного элемента направления муниципальной программы.

1.3.3.2. Определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, ведомственной информации или рассчитываются по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, а в случае их отсутствия должна быть приведена информация о методике расчета значений показателей (результатов).

1.3.4. Подраздел «Механизм реализации направления муниципальной программы», содержащий сведения о персонализации ответственности за реализацию направления муниципальной программы, а также информацию о механизмах:

1.3.4.1. Реализации структурного элемента, а также мероприятия, входящего в состав структурного элемента.

1.3.4.2. Взаимодействия соисполнителя с федеральными и (или) региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями (при наличии).

1.3.5. В случае если структурным элементом, мероприятием, входящим в состав структурного элемента, предусмотрено предоставление субсидии в соответствии со ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информация о результате, типе результата и его характеристиках (при наличии) отражается в подразделе «Паспорт структурного элемента направления муниципальной программы в части результатов предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального округа».

1.3.6. Подраздел «План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году».

1.3.6.1. Не допускается внесение изменений в План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году в части наименования и даты достижения контрольной точки за предыдущий период.

1.4. В случае если структурным элементом, мероприятием, входящим в состав структурного элемента, согласно статьям 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление субсидии, порядок предоставления указанной субсидии из бюджета Кировского муниципального округа регулируется нормативными правовыми актами администрации, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Калужской области.

## III. Основание для разработки, порядок формирования,

утверждения и внесения изменений в муниципальные

программы/направление муниципальной программы по структурным

элементам

1. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ, утверждаемый постановлением администрации.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития и инвестиций администрации на основании предложений структурных подразделений администрации, согласованных с заместителями Главы администрации, координирующими и контролирующими вопросы реализации муниципальной политики в соответствующей сфере, с учетом функций и полномочий муниципального округа.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по инициативе структурных подразделений администрации и согласовывается с уравлением финансов администрации и заместителями Главы администрации, координирующими и контролирующими вопросы реализации муниципальной политики в соответствующей сфере.

2. Перечень муниципальных программ содержит:

2.1. Наименования муниципальных программ.

2.2. Наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителем и (или) участником структурного элемента.

4. Проект постановления администрации о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы разрабатывается ответственным исполнителем и (или) соисполнителями по согласованию с ответственным исполнителем.

5. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года (далее - проекты муниципальных программ), предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат согласованию с отделом экономического развития и инвестиций администрации и управлением финансов администрации.

6. Отдел экономического развития и инвестиций администрации осуществляет согласование в части соответствия целей, показателей муниципальной программы, а также содержания муниципальной программы требованиям Порядка.

7. Управление финансов администрации осуществляет согласование в части обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, на соответствие требованиям Порядка.

8. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель после согласования направляет проект постановления об утверждении муниципальной программы или по внесению изменений в утвержденную муниципальную программу на подпись Главе муниципального округа.

Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель, участник структурного элемента несут персональную ответственность в случае изменения целей, объемов финансирования, а также содержания муниципальной программы без согласования с отделом экономического развития и инвестиций администрации и управлением финансов администрации.

9. Предложения по внесению изменений в утвержденную муниципальную программу, затрагивающих уточнение объемов финансирования в соответствии с кассовым исполнением бюджета Кировского муниципального округа (при необходимости) за отчетный финансовый год, подлежат утверждению постановлением администрации в срок не позднее даты рассмотрения Думой Кировского муниципального округа (далее - Дума) проекта решения об исполнении бюджета Кировского муниципального округа за отчетный финансовый год.

10. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, направленные на приведение в соответствие с решением Думы о бюджете Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат принятию не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указанного решения.

11. Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу), утвержденная постановлением администрации, размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации в сети Интернет в течение 10 дней со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.

Сведения о муниципальной программе (о внесении изменений в муниципальную программу) размещаются ответственным исполнителем в государственной автоматизированной системе «Управление» в течение 10 дней со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.

Ответственные исполнители муниципальных программ несут ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в соответствии с настоящим пунктом.

## IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ/направлений муниципальных программ

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа.

2. Распределение ассигнований бюджета Кировского муниципального округа на реализацию муниципальных программ утверждается решением Думы о бюджете Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Планирование ассигнований бюджета Кировского муниципального округа на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, указываются в соответствии с решением Думы о бюджете Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период и (или) уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и на плановый период.

## V. Управление, мониторинг и контроль реализации

муниципальной программы/направления муниципальной программы

1. Управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI Порядка.

2. Управление и мониторинг реализации направлений муниципальной программы, в том числе по структурным элементам, осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI Порядка.

3. В целях управления, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы, в том числе по структурным элементам, осуществляются:

3.1. Мониторинг реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы, в том числе по структурным элементам (далее -мониторинг) в течение всего периода ее реализации.

3.2. Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы, в том числе по структурным элементам (далее - годовой отчет).

4. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с формами, предусмотренными Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа, согласовывается с заместителями Главы администрации, координирующими и контролирующими вопросы реализации муниципальной политики в соответствующей сфере, и направляется в отдел экономического развития и инвестиций администрации.

5. Годовой отчет по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы должен сопровождаться пояснительной запиской, которая должна содержать:

5.1. Анализ степени достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

5.2. Общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

5.3. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

5.4. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки или не реализованным в ходе выполнения программы, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшей реализации.

6. Управление финансов администрации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации информацию о кассовом исполнении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, направлений муниципальных программ за отчетный финансовый год.

7. Отдел экономического развития и инвестиций администрации на основании представленных годовых отчетов готовит сводный годовой доклад, который содержит:

7.1. Сведения об основных результатах реализации мероприятий направления муниципальных программ за отчетный год.

7.2. Сведения о достижении показателей направления муниципальных программ с обоснованием отклонений от плановых значений, которые не достигнуты.

7.3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальных программ.

8. Сводный годовой доклад подлежит размещению отделом экономического развития и инвестиций администрации на официальном сайте администрации в сети Интернет не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

## VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

муниципальной программы при разработке и реализации

муниципальных программ

1. Ответственный исполнитель:

1.1. Обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов.

1.2. Координирует деятельность соисполнителей.

1.3. Принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу на основании положений, определенных в разделе V Порядка, и предложений соисполнителей.

1.4. Запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

1.5. Проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.6. Подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития и инвестиций администрации.

1.7. Несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы

1.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком, в том числе полномочия соисполнителя в случае, определенном абзацем вторым пункта 3 раздела I Порядка.

2. Соисполнитель:

2.1. Обеспечивает реализацию направления муниципальной программы.

2.2. В случае необходимости вносит ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов правовых актов.

2.3. Осуществляет реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.4. Несет ответственность за достижение показателей направления муниципальной программы.

2.5. Представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки мониторинга хода реализации муниципальной программы, а также отчет о ходе реализации направления муниципальной программы.

2.6. Представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

2.7. Осуществляет другие полномочия, предусмотренные Порядком.

## Приложение №1

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ администрации

Кировского муниципального округа,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кировского муниципального округа

«___________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы/ участники структурного элемента направления муниципальной программы |  |
| 3. Цель муниципальной программы |  |
| 4. Направления муниципальной программы | 1. 2. ... |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, руб., в том числе: - средства бюджета Кировского муниципального округа, руб.; - средства областного бюджета, руб. (при наличии); - средства федерального бюджета, руб. (при наличии) |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет иных источников (справочно) (при наличии) <1> | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе: - собственные средства организаций (при наличии); - средства фондов (при наличии); - средства физических лиц (при наличии); - привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии) |

--------------------------------

<1> При отсутствии иных источников финансирования строка 7 "Объемы финансирования муниципальной программы за счет иных источников (справочно) (при наличии)" в паспорт муниципальной программы не включается.

Объемы средств бюджета Кировского муниципального округа, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Думы Кировского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

## Приложение № 2

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ администрации

Кировского муниципального округа,

их формирования и реализации

Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

«___________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование показателя муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

## Приложение № 3

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ администрации

Кировского муниципального округа,

их формирования и реализации

Направление муниципальной программы

Структура направления муниципальной программы

«______________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента <*> | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление _________________ |  |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Кировского муниципального округа.

Финансовое обеспечение направления муниципальной программы

«______________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| Источники финансирования | Всего (руб.) | В том числе по годам реализации, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | ____-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление __________________________________________ (наименование направления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Кировского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них по: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них по: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них по: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства фондов (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |

В данном приложении подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения в разрезе направления муниципальной программы по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. Объемы финансового обеспечения на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с решением о бюджете Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период и (или) показателями сводной бюджетной росписи бюджета Кировского муниципального округа, указываются в тысячах рублей с округлением до третьего знака после запятой.

Сведения о показателях направления муниципальной программы

«__________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Направление муниципальной программы "___________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

структурного элемента направления муниципальной программы

«___________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

в части результатов предоставления субсидий из бюджета

Кировского муниципального округа

| № п/п | Наименование структурного элемента | Тип результата предоставления субсидии | Наименование результата предоставления субсидии | Характеристика результата предоставления субсидии (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году

| № п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача «_______» структурного элемента «_____________» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается ежегодно на текущий год.

План реализации комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих требований:

1) в плане подлежат отражению все мероприятия комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия;

2) определение по каждому мероприятию и контрольной точке ответственного исполнителя за его выполнение (достижение);

3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Для контрольных точек постоянного характера (повторяющихся ежегодно) допускается указание даты наступления контрольной точки без года.

При планировании сроков выполнения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия;

4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения контрольной точки, а также данные об информационной системе (источнике данных), содержащей информацию о контрольных точках (при необходимости).

# Приложение № 2

к Постановлению администрации

Кировского муниципального округа

от _____________ г. № _______

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа, методику и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа (далее - муниципальные программы) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель) отчетов о ходе выполнения направления муниципальной программы, а также статистической, справочной, аналитической и иной информации о реализации муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее направлениям муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ и принятии в случае необходимости администрацией Кировского муниципального округа решений о прекращении реализации муниципальной программы, изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

# Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Кировского муниципального округа

Методика

оценки эффективности муниципальной программы Кировского муниципального округа

1. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом степени эффективности направлений муниципальной программы по формуле:

ОЭгп = (SUM ЗЭi) / m,

где ОЭгп - оценка эффективности муниципальной программы;

ОЭнап - оценка эффективности i-го направления муниципальной программы;

m - число направлений муниципальной программы.

Оценка эффективности направления муниципальной программы осуществляется исходя из:

- оценки степени реализации структурного элемента направления муниципальной программы;

- уровня использования бюджетных ассигнований на реализацию исполнения направления муниципальной программ.

Оценка эффективности реализации направления муниципальной программы рассчитывается в соответствии с формулой:

ОЭнап = (80% x SUM УДсэн) + 20% x БА,

где ОЭнап - оценка эффективности реализации направления муниципальной программы;

80% - средневзвешенная оценка степени реализации структурного элемента направления муниципальной программы;

20% - уровень использования бюджетных ассигнований на реализацию направления муниципальной программы;

УДсэн - оценка степени реализации структурных элементов направления муниципальной программы;

БА - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования направления муниципальной программы.

Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период составляет значение от 0 до 100 процентов.

Оценка степени реализации структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:

УДсэн = (SUM УДсэ) / L,

где УДсэн - оценка степени реализации структурного элемента направления муниципальной программы;

УДсэ - уровень достижения отдельно взятого структурного элемента направления муниципальной программы;

L - количество структурных элементов направления муниципальной программы.

Оценка эффективности достижения отдельно взятого структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается в соответствии с формулой:

УДсэ = (70% x УДпоксэ) + (30% x УДктсэ),

где УДсэ - уровень достижения отдельно взятого структурного элемента направления муниципальной программы;

70% - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;

30% - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы;

УДпоксэ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;

УДктсэ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы.

Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:

УДктсэ = КТфакт / КТплан x 100%,

где УДктсэ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы;

КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТплан - плановое количество контрольных точек на дату расчета.

Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:

УДпоксэ = (SUM УДпок) / N,

где УДпоксэ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;

УДпок - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;

N - количество показателей структурного элемента направления муниципальной программы.

Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:

УДпок = УДпок факт / УДпок план x 100%,

где УДпок - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;

УДпок факт - фактическое достижение отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;

УДпок план - плановое достижение отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы.

2. Реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если оценка составляет 95% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка находится в интервале от 80 до 95%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.