АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2026 г.                                                                                              № 906

О разработке проекта Правил землепользования и застройки  Кировского муниципального округа Калужской области

В соответствии со ст. ст. 30 - 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Калужской области 25.10.2024 № 547-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Город Киров и Кировский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области», ст. 35 Устава Кировского муниципального округа Калужской области, Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Подготовить проект Правил землепользования и застройки Кировского муниципального   округа Калужской области.

- Поручить подготовку проекта Правил землепользования и застройки Кировского муниципального округа Калужской области Комиссии по градостроительным и земельным вопросам Администрации Кировского муниципального округа, утверждённой постановлением Администрации Кировского муниципального округа Калужской области от 24.02.2026 № 306 «Об утверждении Положения о Комиссии по градостроительным и земельным вопросам Кировского муниципального округа Калужской области».

- Установить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Кировского муниципального округа Калужской области (приложение №1).

- Утвердить порядок направления в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам Администрации Кировского муниципального округа  предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (приложение №2).

- Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «Кировская районная газета «Знамя труда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: kirovzt.ru и на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по муниципальному хозяйству Клещевникова В.С.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Главы Администрации

по социальным вопросам                                                                      Г.В. Кропачев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Кировского

муниципального округа

от 01.06.2026 № 906

Этапы градостроительного зонирования территории Кировского муниципального округа Калужской области

1 этап –сбор и анализ исходных данных;

2 этап – разработка предварительного зонирования территории;

3 этап – согласование карты градостроительного зонирования и устранение замечаний, в случае их наличия;

4 этап – разработка описания границ территориальных зон;

5 этап – разработка градостроительных регламентов.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Кировского муниципального округа Калужской области

| N п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории Кировского муниципального округа Калужской области (далее -проект Правил) | Не позднее чем 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по градостроительным и земельным вопросам Кировского муниципального округа Калужской области (далее – Комиссия) |
| 2 | Сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил | Не более 30 дней с момента опубликования решения о подготовке проекта Правил | Комиссия |
| 3 | Разработка проекта Правил | Не более 120 дней | Комиссия |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генерального плана Кировского муниципального округа Калужской области, схеме территориального планирования Калужской области, схеме территориального планирования Российской Федерации, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | В течение 15 дней со дня получения проекта Правил | Администрация Кировского муниципального округа |
| 5 | Направление проекта Правил Главе Кировского муниципального округа Калужской области или в случае его несоответствия требованиям и документам в Комиссию на доработку | По окончании проверки | Администрация Кировского муниципального округа Калужской области |
| 5.1 | Устранение замечаний (в случае их наличия) и повторное направление проекта Правил Главе Кировского муниципального округа Калужской области | Не более 10 дней | Комиссия |
| 5.2 | Повторное направление проекта Правил Главе Кировского муниципального округа Калужской области | По окончании проверки | Администрация Кировского муниципального округа Калужской области |
| 6 | Принятие решения о назначении общественных обсуждений по проекту Правил | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава Кировского муниципального округа Калужской области |
| 7 | Опубликование решения о назначении общественных обсуждений | Не позднее, чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта Правил | Комиссия |
| 8 | Опубликование проекта Правил | Не менее чем через 7 дней со дня опубликования решения | Комиссия |
| 9 | Проведение общественных обсуждений по проекту Правил | Не более 1 месяца с момента оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений | Комиссия |
| 10 | Подготовка протокола общественных обсуждений | В течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений | Комиссия |
| 11 | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола общественных обсуждений | Комиссия |
| 12 | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений | Не позднее 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений | Комиссия |
| 13 | Вносит изменения в проект Правил с учетом результатов общественных обсуждений (в случае необходимости) и направляетпроект Правил, протоколи заключение общественных обсужденийГлаве Кировского муниципального округа Калужской области | В течение 10 дней после представления проекта в Правила | Комиссия |
| 14 | Направление проекта Правил, протокола общественных обсуждений и заключения в Думу Кировского муниципального округа Калужской области или об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава Кировского муниципального округа Калужской области |
| 15 | Рассмотрение и утверждениеПравил землепользования и застройки Кировского муниципального округа Калужской области | Не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием | Дума Кировского муниципального округа Калужской области |
| 16 | Опубликование решения об утверждении Правил землепользования и застройки Кировского муниципального округа Калужской области | Не позднее 10 дней со дня подписания решения об утверждении Правил землепользования и застройки Кировского муниципального округа Калужской области | Дума Кировского муниципального округа Калужской области |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Кировского

муниципального округа

от 01.06.2026 № 906

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

- С момента опубликования постановления Администрации Кировского муниципального округа Калужской области о подготовке проекта Правил землепользования и застройки заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

- Предложения физических и юридических лиц по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки подаются в Администрацию Кировского муниципального округа в письменном виде. Предложения регистрируются в отделе организационно-контрольной работы Администрации Кировского муниципального округа и поступают в комиссию по градостроительным и земельным вопросам Кировского муниципального округа (далее - Комиссия). Предложения рассматриваются Комиссией в порядке, установленном Постановлением Кировского муниципального округа Калужской области от 24.02.2026 № 306 «Об утверждении Положения о Комиссии по градостроительным и земельным вопросам Кировского муниципального округа Калужской области». Предложения принимаются в течение двадцати дней с момента опубликования решения о подготовке Правил землепользования и застройки в сетевом издании «Кировская районная газета «Знамя труда», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: kirovzt.ru, на официальном сайте Кировского муниципального округа: kirov40.gosuslugi.ru и в Социальных сетях Кировского муниципального округа.

- Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указание его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

- При подготовке проекта Правил землепользования и застройки приоритет имеют те предложения, которые обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства.

- Комиссия в течение тридцати дней с момента поступления предложений осуществляет подготовку заключения о внесении поступивших предложений в проект Правил землепользования и застройки или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приёма предложений по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, не рассматриваются, Комиссия не даёт ответы на поступившие после срока приёма  предложения.